## RACI
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RACI
DEFINICIÓN DE ROLES:
PO | PRODUCT OWNER | Amaro Abate (Cliente)
PM | PROJECT MANAGER | Francisco Campos (Gestor del Proyecto)
DEV1 | DEVELOPER BACKEND | Francisco Campos (Backend + Base de Datos)
DEV2 | DEVELOPER FRONTEND | Sebastian Mella (Frontend + UI/UX)
QA | QUALITY ASSURANCE | Sebastian Mella (Testing y Calidad)
LEYENDA RACI:
R | Responsable de Ejecución
A | Aprueba
C | Consultado-Colaborador
I | Informado
CRITERIOS DE APROBACIÓN:
- AMARO APRUEBA: Entregables que afectan directamente su negocio, experiencia usuario final, y decisiones estratégicas
- FRANCISCO APRUEBA: Entregables de gestión de proyecto, procesos internos, y decisiones técnicas arquitecturales
- SEBASTIAN NO APRUEBA: Como desarrollador, ejecuta pero no tiene autoridad final de aprobación
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RACI
Proyecto: Bordados TESTheb — Plataforma de cotización y venta de prendas bordadas
ID: RACI-BOR-001 — v2.0 (2025-09-14)
Código EDT | Producto o Entregable | PO | PM | DEV1 | DEV2 | QA
|  | Amaro Abate | Francisco Campos | Francisco Campos | Sebastian Mella | Sebastian Mella
FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | A | R | R | R
1.1 | Kick-off del proyecto | A | R | I | I | I
1.2 | Acta de Constitución del Proyecto | A | R | C | C | I
1.3 | Identificación de interesados (stakeholders) | A | R | C | C | I
1.4 | Product Backlog inicial (features principales) | A | R | C | C | I
1.5 | EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) | I | A | R | C | I
1.6 | Hito: Proyecto iniciado | A | R | I | I | I
SEM 2 - ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
2.1 | Requerimientos funcionales y no funcionales | A | R | C | C | C
2.2 | Definición de Alcances del Proyecto | A | R | C | C | C
2.3 | Roadmap preliminar | A | R | C | C | I
2.4 | Wireframes / Mockups iniciales | A | R | I | R | C
2.5 | Plan de Riesgos inicial | I | A | R | C | I
2.6 | Ficha Técnica del Sistema | A | R | R | C | I
SEM 3 - DISEÑO DEL SISTEMA
3.1 | Casos de Uso (Cliente/Admin) | A | R | C | C | C
3.2 | Diagramas UML (actividad, secuencia, clases) | I | A | R | C | C
3.3 | Modelo de datos preliminar (MER) | I | A | R | C | I
3.4 | Plan de Proyecto (cronograma de hitos) | A | R | R | C | I
3.5 | Plan de Gestión de Calidad + DoD | I | A | R | C | R
SEM 4 - ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO
4.1 | Diagrama de arquitectura (cliente-servidor) | I | A | R | C | I
4.2 | BPMN del proceso (as-is / to-be) | A | R | C | C | C
4.3 | MER → Modelo relacional (PostgreSQL) | I | A | R | C | I
4.4 | Vistas principales estáticas (wireframes cerrados) | A | R | I | R | C
4.5 | Presentación inicial del caso de proyecto | A | R | C | C | C
DESARROLLO Y EJECUCIÓN
SEM 5 - SETUP TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN
5.1 | Repo GitHub + estructura (FE/BE) | I | A | R | R | I
5.2 | Setup local: React + Node/Express + PostgreSQL | I | A | R | R | I
5.3 | Dependencias: CSS3 vanilla, React Router, JWT, Nodemailer | I | A | R | R | I
5.4 | Setup inicial Transbank SDK (sandbox) | I | A | R | C | I
5.5 | Convenciones de código, ramas y PR (README.md técnico en el repositorio GitHub) | I | A | R | R | C
SEM 6 - DESARROLLO BACKEND BASE
6.1 | Server Express (MVC, middlewares base) | I | A | R | C | I
6.2 | Rutas: productos, usuarios, cotizaciones | I | A | R | C | I
6.3 | Conexión a PostgreSQL (pool) | I | A | R | C | I
6.4 | Tablas: users, products, categories | I | A | R | C | I
6.5 | Manejo de errores + logging básico | I | A | R | C | C
6.6 | Guía de instalación y despliegue local | I | A | R | C | I
SEM 7 - DESARROLLO AUTENTICACIÓN
7.1 | Registro/Login (JWT, roles) | I | A | R | C | C
7.2 | Hash de contraseñas (bcrypt) | I | A | R | C | I
7.3 | Pruebas de endpoints (Postman/Insomnia) | I | A | R | C | R
7.4 | Documentación breve de API de usuarios | I | A | R | C | C
7.5 | Consolidación de documentación Fase 1 | I | A | R | C | C
7.6 | HITO CRÍTICO: Entrega Fase 1 | A | R | I | I | I
FASE 2:
SEM 8 - DESARROLLO BACKEND CORE
8.1 | CRUD de productos (API REST) | A | R | R | C | C
8.2 | CRUD de categorías (API REST) | A | R | R | C | C
8.3 | Upload de imágenes (validaciones básicas) | A | R | R | C | C
8.4 | Validaciones de datos en backend | I | A | R | C | C
8.5 | Pruebas básicas de endpoints | I | A | R | C | R
SEM 9 - DESARROLLO FRONTEND CORE
9.1 | Skeleton React (rutas y layout) | A | R | C | R | C
9.2 | Componentes: Navbar, Footer, Hero, Categorías | A | R | C | R | C
9.3 | Home con categorías (desde API) | A | R | C | R | C
9.4 | Integración API de productos (fetch/axios) | A | R | C | R | C
9.5 | Estilos CSS3 + responsive básico | A | R | C | R | R
SEM 10 - DESARROLLO SISTEMA COTIZACIONES
10.1 | Formulario de cotización (React) | A | R | C | R | C
10.2 | Endpoint para guardar en DB | I | A | R | C | C
10.3 | Email al admin con Nodemailer | A | R | R | C | C
10.4 | Validación de campos FE/BE | I | A | R | R | C
10.5 | Prueba completa de cotización | A | R | C | C | R
10.6 | Validación intermedia con cliente (Amaro) | A | R | I | I | I
10.7 | Hito: Sistema base funcionando / Informe Avance F2 | A | R | I | I | I
SEM 11 - DESARROLLO CARRITO DE COMPRAS
11.1 | CartContext (agregar/quitar/vaciar) | A | R | C | R | C
11.2 | Persistencia (sessionStorage) | I | A | C | R | C
11.3 | Totales (neto/IVA) | A | R | R | R | C
11.4 | UI básica del carrito + validaciones | A | R | C | R | C
11.5 | Configuración avanzada Transbank WebPay Plus | I | A | R | C | I
SEM 12 - DESARROLLO SISTEMA DE PAGOS
12.1 | Formulario de checkout + orden | A | R | C | R | C
12.2 | Integración completa Transbank (sandbox) | I | A | R | C | C
12.3 | Manejo de estados (AUTHORIZED/FAILED/ABORTED) | A | R | R | R | C
12.4 | Generación de voucher digital (email) post-pago | A | R | R | C | C
12.5 | Documentación del flujo de pago | I | A | R | C | C
12.6 | Testing completo del flujo de compra | A | R | C | C | R
12.7 | HITO CRÍTICO: Entrega Final Fase 2 (funcionando) | A | R | I | I | I
SEM 13 - DESARROLLO PANEL ADMINISTRACIÓN
13.1 | Zona protegida por rol (admin) | A | R | R | C | C
13.2 | Gestión de productos/categorías desde panel | A | R | C | R | C
13.3 | Gestión básica de usuarios y cotizaciones | A | R | R | R | C
13.4 | Sistema de redirección a redes sociales | A | R | C | R | C
13.5 | Lista básica de órdenes de compra | A | R | R | R | C
13.6 | Pruebas CRUD desde panel | I | A | C | C | R
SEM 14 - DESARROLLO SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN
14.1 | HTTPS (pruebas) y CORS | I | A | R | C | R
14.2 | Validaciones básicas de seguridad | I | A | R | C | R
14.3 | Checklist básica Ley 19.628 (datos personales) | A | R | R | C | C
14.4 | Refactor de código | I | A | R | R | R
14.5 | Pruebas de usabilidad básicas | A | R | C | C | R
SEM 15 - DESARROLLO DESPLIEGUE PRODUCCIÓN
15.1 | Deploy FE en Vercel (producción) | A | R | C | R | C
15.2 | Deploy BE en Railway + DB remota | I | A | R | C | C
15.3 | Configuración de dominio y SSL | A | R | R | C | C
15.4 | Optimización básica de rendimiento | A | R | R | R | R
15.5 | Documentación de despliegue | I | A | R | C | C
15.6 | Hito: Sistema optimizado y evidencias completas | A | R | I | I | I
FASE 3: CIERRE DEL PROYECTO
SEM 16 - TESTING Y VALIDACIÓN FINAL
16.1 | Pruebas de integración completas | I | A | C | C | R
16.2 | Validación final de RF/RNF con el cliente | A | R | C | C | C
16.3 | Pruebas de rendimiento básicas | A | R | R | C | R
16.4 | Manual de usuario final con screenshots | A | R | C | C | C
16.5 | Manual técnico básico | I | A | R | C | C
16.6 | Ajustes finales por feedback del cliente | A | R | R | R | C
SEM 17 - DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
17.1 | Informe final del proyecto | I | A | R | C | C
17.2 | Revisión de lecciones aprendidas | I | A | R | R | R
17.3 | Capacitación al cliente (uso del sistema) | A | R | C | C | I
17.4 | Preparación presentación final (demo en vivo) | A | R | R | R | C
17.5 | Entrega final al cliente con documentación | A | R | C | C | C
17.6 | Prueba final de voucher de pago | A | R | R | C | R
SEM 18 - CIERRE FORMAL DEL PROYECTO
18.1 | Presentación Final – Demo en vivo completa | A | R | R | R | C
18.2 | Sesión Q&A con stakeholders | A | R | C | C | C
18.3 | Cierre administrativo (Drive/GitHub ordenado) | I | A | R | R | C
18.4 | Entrega de credenciales y accesos al cliente | A | R | R | C | I
18.5 | Documentación de transferencia | A | R | R | C | C
18.6 | Cierre formal del proyecto (acta de cierre) | A | R | I | I | I
18.7 | HITO FINAL: Presentación exitosa y proyecto cerrado | A | R | I | I | I
DISTRIBUCIÓN FINAL RAZONADA:
- AMARO: 57 aprobaciones (entregables que impactan su negocio y experiencia de usuario)
- FRANCISCO: 47 aprobaciones (gestión de proyecto, arquitectura técnica, documentación interna)
- DISTRIBUCIÓN: Más balanceada y lógica según autoridad real de cada rol
PRINCIPIOS APLICADOS:
1. Amaro aprueba todo lo que sus clientes verán o que afecte su operación de negocio
2. Francisco aprueba decisiones técnicas internas, gestión de proyecto y documentación
3. Nadie aprueba entregables donde no tiene autoridad real o conocimiento suficiente
4. La distribución refleja el nivel de interés e impacto real de cada rol