## EDT
1 | SEM 1
2025-01-01 | Kick-off del proyecto
2025-02-01 | Acta de Constitución del Proyecto
2025-03-01 | Identificación de interesados
2025-04-01 | Product Backlog inicial
2025-05-01 | EDT
2025-06-01 | Hito: Proyecto iniciado
2 | SEM 2
2025-01-02 | Requerimientos funcionales y no funcionales
2025-02-02 | Definición de Alcances del Proyecto
2025-03-02 | Roadmap preliminar
2025-04-02 | Wireframes / Mockups iniciales
2025-05-02 | Plan de Riesgos inicial
2025-06-02 | Ficha Técnica del Sistema
3 | SEM 3
2025-01-03 | Casos de Uso
2025-02-03 | Diagramas UML
2025-03-03 | Modelo de datos preliminar (MER)
2025-04-03 | Plan de Proyecto
2025-05-03 | Plan de Gestión de Calidad + DoD
4 | SEM 4
2025-01-04 | Diagrama de arquitectura
2025-02-04 | BPMN del proceso
2025-03-04 | MER → Modelo relacional
2025-04-04 | Vistas principales estáticas
2025-05-04 | Presentación inicial del caso
5 | SEM 5
2025-01-05 | Repo GitHub + estructura
2025-02-05 | Setup local: React + Node/Express + PostgreSQL
2025-03-05 | Dependencias: CSS3 vanilla, React Router, JWT, Nodemailer
2025-04-05 | Setup inicial Transbank SDK
2025-05-05 | Convenciones de código, ramas y PR
6 | SEM 6
2025-01-06 | Server Express (MVC, middlewares base)
2025-02-06 | Rutas: productos, usuarios, cotizaciones
2025-03-06 | Conexión a PostgreSQL (pool)
2025-04-06 | Tablas: users, products, categories
2025-05-06 | Manejo de errores + logging básico
2025-06-06 | Guía de instalación y despliegue local
7 | SEM 7
2025-01-07 | Registro/Login (JWT, roles)
2025-02-07 | Hash de contraseñas (bcrypt)
2025-03-07 | Pruebas de endpoints (Postman/Insomnia)
2025-04-07 | Documentación breve de API de usuarios
2025-05-07 | Consolidación de documentación Fase 1
2025-06-07 | HITO CRÍTICO: Entrega Fase 1
8 | SEM 8
2025-01-08 | CRUD de productos (API REST)
2025-02-08 | CRUD de categorías (API REST)
2025-03-08 | Upload de imágenes (validaciones básicas)
2025-04-08 | Validaciones de datos en backend
2025-05-08 | Pruebas básicas de endpoints
9 | SEM 9
2025-01-09 | Skeleton React (rutas y layout)
2025-02-09 | Componentes: Navbar, Footer, Hero, Categorías
2025-03-09 | Home con categorías (desde API)
2025-04-09 | Integración API de productos (fetch/axios)
2025-05-09 | Estilos CSS3 + responsive básico
10 | SEM 10
2025-01-10 | Formulario de cotización (React)
2025-02-10 | Endpoint para guardar en DB
2025-03-10 | Email al admin con Nodemailer
2025-04-10 | Validación de campos FE/BE
2025-05-10 | Prueba completa de cotización
2025-06-10 | Validación intermedia con cliente
2025-07-10 | Hito: Sistema base funcionando
11 | SEM 11
2025-01-11 | CartContext (agregar/quitar/vaciar)
2025-02-11 | Persistencia (sessionStorage)
2025-03-11 | Totales (neto/IVA)
2025-04-11 | UI básica del carrito + validaciones
2025-05-11 | Configuración avanzada Transbank WebPay Plus
12 | SEM 12
2025-01-12 | Formulario de checkout + orden
2025-02-12 | Integración completa Transbank (sandbox)
2025-03-12 | Manejo de estados (AUTHORIZED/FAILED/ABORTED)
2025-04-12 | Generación de voucher digital (email)
2025-05-12 | Documentación del flujo de pago
2025-06-12 | Testing completo del flujo de compra
2025-07-12 | HITO CRÍTICO: Entrega Final Fase 2
13 | SEM 13
2025-01-13 | Zona protegida por rol (admin)
2025-02-13 | Gestión de productos/categorías desde panel
2025-03-13 | Gestión básica de usuarios y cotizaciones
2025-04-13 | Sistema de redirección a redes sociales
2025-05-13 | Lista básica de órdenes de compra
2025-06-13 | Pruebas CRUD desde panel
14 | SEM 14
2025-01-14 | HTTPS (pruebas) y CORS
2025-02-14 | Validaciones básicas de seguridad
2025-03-14 | Checklist básica Ley 19.628
2025-04-14 | Refactor de código
2025-05-14 | Pruebas de usabilidad básicas
15 | SEM 15
2025-01-15 | Deploy FE en Vercel (producción)
2025-02-15 | Deploy BE en Railway + DB remota
2025-03-15 | Configuración de dominio y SSL
2025-04-15 | Optimización básica de rendimiento
2025-05-15 | Documentación de despliegue
2025-06-15 | HITO: Sistema optimizado y evidencias completas
16 | SEM 16
2025-01-16 | Pruebas de integración completas
2025-02-16 | Validación final de RF/RNF con el cliente
2025-03-16 | Pruebas de rendimiento básicas
2025-04-16 | Manual de usuario final con screenshots
2025-05-16 | Manual técnico básico
2025-06-16 | Ajustes finales por feedback del cliente
17 | SEM 17
2025-01-17 | Informe final del proyecto
2025-02-17 | Revisión de lecciones aprendidas
2025-03-17 | Capacitación al cliente (uso del sistema)
2025-04-17 | Preparación presentación final (demo en vivo)
2025-05-17 | Entrega final al cliente con documentación
2025-06-17 | Prueba final de voucher de pago
18 | SEM 18
2025-01-18 | Presentación Final – Demo en vivo completa
2025-02-18 | Sesión Q&A con stakeholders
2025-03-18 | Cierre administrativo (Drive/GitHub ordenado)
2025-04-18 | Entrega de credenciales y accesos al cliente
2025-05-18 | Documentación de transferencia
2025-06-18 | Cierre formal del proyecto
2025-07-18 | HITO FINAL: Presentación exitosa y proyecto cerrado

## Diccionario
Código EDT | Nombre de elemento | Definición | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | SEM 1 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 1. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-01 | Kick-off del proyecto | Reunión inicial para definir alcances, roles y responsabilidades del equipo. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Disponibilidad del equipo y acceso a herramientas necesarias. | Tiempo limitado a la semana asignada y lineamientos de la institución. | Retrasos por falta de coordinación inicial. | Registrar avance con evidencias y acta de reunión.
2025-02-01 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento formal que autoriza el proyecto y define objetivos, alcance y recursos. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Revisión oportuna por parte del docente/cliente. | Uso de tecnologías definidas (React, Node.js, PostgreSQL). | Cambios de alcance no controlados. | Registrar avance con evidencias (documentos).
2025-03-01 | Identificación de interesados | Mapeo de stakeholders y sus roles en el proyecto. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Acceso a información de todos los interesados. | Lineamientos de la institución académica. | Falta de participación de stakeholders clave. | Registrar avance con evidencias (matriz de interesados).
2025-04-01 | Product Backlog inicial | Lista priorizada de funcionalidades principales del sistema. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Claridad en requerimientos del cliente. | Alcance limitado a 58 puntos de historia. | Estimaciones incorrectas o cambios de prioridades. | Registrar avance con evidencias (backlog documentado).
2025-05-01 | EDT | Estructura jerárquica de actividades del proyecto. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Metodología de gestión de proyectos definida. | Cronograma de 18 semanas académicas. | Actividades mal estimadas o dependencias no identificadas. | Registrar avance con evidencias (EDT completa).
2025-06-01 | Hito: Proyecto iniciado | Hito de la semana 1: evidencia de avance o entrega clave. | PM (Francisco Campos) | Cumplimiento de todas las actividades de la semana. | Tiempo limitado a la semana asignada. | No cumplir con el contenido mínimo. | Marcar evidencia en GitHub/Drive y registrar acta de revisión.
2 | SEM 2 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 2. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-02 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Levantamiento y documentación de necesidades del sistema. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Disponibilidad del cliente para validar requerimientos. | Uso de tecnologías definidas en la ficha técnica. | Requerimientos ambiguos o cambiantes. | Registrar avance con evidencias (documento de requerimientos).
2025-02-02 | Definición de Alcances del Proyecto | Definir qué incluye y qué no incluye el proyecto. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Claridad en expectativas del cliente. | Presupuesto $0 CLP y herramientas gratuitas. | Expectativas no realistas del cliente. | Registrar avance con evidencias (matriz de alcance).
2025-03-02 | Roadmap preliminar | Cronograma de alto nivel con hitos principales. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Estimaciones realistas de esfuerzo. | 18 semanas académicas divididas en 3 fases. | Estimaciones incorrectas de tiempo. | Registrar avance con evidencias (cronograma).
2025-04-02 | Wireframes / Mockups iniciales | Bocetos de pantallas principales para validar estructura. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Herramientas de diseño disponibles (Figma). | Diseño responsive y accesible. | Diseños no aprobados por el cliente. | Registrar avance con evidencias (wireframes en Figma).
2025-05-02 | Plan de Riesgos inicial | Identificación de riesgos y estrategias de mitigación. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Experiencia previa en proyectos similares. | Recursos limitados de estudiantes. | Riesgos no identificados a tiempo. | Registrar avance con evidencias (matriz de riesgos).
2025-06-02 | Ficha Técnica del Sistema | Documento técnico con arquitectura, tecnologías y consideraciones. | PM (Francisco Campos) | Definición clara del stack tecnológico. | React + Node.js + PostgreSQL + CSS3 vanilla. | Tecnologías incompatibles o complejas. | Registrar avance con evidencias (ficha técnica).
3 | SEM 3 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 3. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-03 | Casos de Uso | Descripción detallada de interacciones usuario-sistema. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Requerimientos funcionales claros. | Roles definidos (admin/cliente). | Casos de uso incompletos o ambiguos. | Registrar avance con evidencias (diagramas de casos de uso).
2025-02-03 | Diagramas UML | Modelos gráficos para entender flujos y estructura del sistema. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Herramientas de modelado disponibles. | Notación UML estándar. | Diagramas muy complejos o innecesarios. | Registrar avance con evidencias (diagramas UML).
2025-03-03 | Modelo de datos preliminar (MER) | Estructura de datos y relaciones principales. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Comprensión clara de entidades del negocio. | PostgreSQL como motor de base de datos. | Modelo de datos mal diseñado. | Registrar avance con evidencias (diagrama MER).
2025-04-03 | Plan de Proyecto | Cronograma detallado con hitos y dependencias. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | EDT completa y validada. | Metodología ágil adaptada a contexto académico. | Cronograma irrealista. | Registrar avance con evidencias (plan de proyecto).
2025-05-03 | Plan de Gestión de Calidad + DoD | Criterios de calidad y definición de "terminado". | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Estándares de calidad definidos. | Recursos limitados para testing exhaustivo. | Calidad insuficiente del producto. | Registrar avance con evidencias (plan de calidad).
4 | SEM 4 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 4. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-04 | Diagrama de arquitectura | Vista general cliente-servidor y componentes. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Decisiones técnicas tomadas. | Arquitectura cliente-servidor separado. | Arquitectura muy compleja para el alcance. | Registrar avance con evidencias (diagrama de arquitectura).
2025-02-04 | BPMN del proceso | Mapa del proceso actual y propuesto del negocio. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Comprensión del proceso de negocio actual. | Proceso simplificado para e-commerce básico. | Proceso muy complejo o mal entendido. | Registrar avance con evidencias (diagramas BPMN).
2025-03-04 | MER → Modelo relacional | Traducción del MER a esquema de base de datos PostgreSQL. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | MER validado previamente. | PostgreSQL como motor de base de datos. | Errores en la traducción del modelo. | Registrar avance con evidencias (esquema de BD).
2025-04-04 | Vistas principales estáticas | Wireframes detallados y validados con el cliente. | PM (Francisco Campos) | Wireframes iniciales aprobados. | Diseño responsive y accesible. | Wireframes no aprobados por el cliente. | Registrar avance con evidencias (wireframes finales).
2025-05-04 | Presentación inicial del caso | Presentación del proyecto a docentes y cliente. | PM (Francisco Campos) | Documentación completa hasta la fecha. | Tiempo limitado de presentación. | No cumplir con el contenido mínimo. | Registrar avance con evidencias (presentación).
5 | SEM 5 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 5. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-05 | Repo GitHub + estructura | Crear repositorio y organizar carpetas para frontend y backend. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Acceso a GitHub y permisos de administrador. | Estructura clara FE/BE separada. | Problemas de permisos o estructura inadecuada. | Registrar avance con evidencias (enlace al repositorio).
2025-02-05 | Setup local: React + Node/Express + PostgreSQL | Configurar entorno de desarrollo en equipos locales. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Hardware adecuado para desarrollo. | Versiones específicas: React 19+, Node 18+, PostgreSQL 14+. | Incompatibilidades o errores de instalación. | Registrar avance con evidencias (capturas de instalación).
2025-03-05 | Dependencias: CSS3 vanilla, React Router, JWT, Nodemailer | Instalar librerías base necesarias para desarrollo. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Conectividad a npm y repositorios. | Solo dependencias necesarias para MVP. | Dependencias incompatibles o vulnerabilidades. | Registrar avance con evidencias (package.json).
2025-04-05 | Setup inicial Transbank SDK | Configurar SDK y credenciales para pagos de prueba. | PM (Francisco Campos) | Credenciales de sandbox de Transbank. | Solo ambiente sandbox para desarrollo. | Retrasos por credenciales o documentación. | Registrar avance con evidencias (configuración).
2025-05-05 | Convenciones de código, ramas y PR | Definir estándares de código y flujo de trabajo Git. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Experiencia con Git y metodologías ágiles. | Flujo simple pero consistente. | Conflictos de merge o código inconsistente. | Registrar avance con evidencias (documento de convenciones).
6 | SEM 6 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 6. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-06 | Server Express (MVC, middlewares base) | Configurar servidor con estructura MVC y middlewares básicos. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Conocimiento de Express.js y patrones MVC. | Arquitectura simple pero escalable. | Estructura muy compleja o mal organizada. | Registrar avance con evidencias (código del servidor).
2025-02-06 | Rutas: productos, usuarios, cotizaciones | Definir endpoints principales de la API REST. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Análisis de requerimientos funcionales. | API REST estándar y documentada. | Endpoints mal diseñados o inconsistentes. | Registrar avance con evidencias (documentación de API).
2025-03-06 | Conexión a PostgreSQL (pool) | Configurar conexión a base de datos con pool de conexiones. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | PostgreSQL instalado y configurado. | Pool básico para desarrollo local. | Errores de conexión o configuración. | Registrar avance con evidencias (configuración de BD).
2025-04-06 | Tablas: users, products, categories | Crear tablas principales de la base de datos. | PM (Francisco Campos) | Modelo relacional validado. | Esquema simple pero funcional. | Errores de esquema o pérdida de datos. | Registrar avance con evidencias (scripts de BD).
2025-05-06 | Manejo de errores + logging básico | Implementar manejo de errores y logs para diagnóstico. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Librerías de logging disponibles. | Logging básico para desarrollo. | Logs insuficientes o errores no controlados. | Registrar avance con evidencias (middleware de errores).
2025-06-06 | Guía de instalación y despliegue local | Documentar proceso de instalación para el equipo. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Setup local funcionando correctamente. | Documentación clara y concisa. | Documentación desactualizada o incompleta. | Registrar avance con evidencias (README actualizado).
7 | SEM 7 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 7. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-07 | Registro/Login (JWT, roles) | Implementar sistema de autenticación con tokens JWT. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Librerías JWT y bcrypt instaladas. | Roles simples: admin/cliente. | Vulnerabilidades de seguridad en autenticación. | Registrar avance con evidencias (endpoints funcionando).
2025-02-07 | Hash de contraseñas (bcrypt) | Implementar encriptación segura de contraseñas. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Librería bcrypt configurada. | Factor de costo adecuado para seguridad. | Contraseñas mal encriptadas o vulnerables. | Registrar avance con evidencias (código de encriptación).
2025-03-07 | Pruebas de endpoints (Postman/Insomnia) | Probar endpoints de autenticación con herramientas. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella); QAT (Sebastian Mella) | Herramientas de testing de API disponibles. | Pruebas básicas de casos felices y errores. | Cobertura insuficiente de pruebas. | Registrar avance con evidencias (colección de pruebas).
2025-04-07 | Documentación breve de API de usuarios | Documentar endpoints de autenticación y usuarios. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | API funcionando correctamente. | Documentación simple pero completa. | Documentación desactualizada o incorrecta. | Registrar avance con evidencias (documentación API).
2025-05-07 | Consolidación de documentación Fase 1 | Reunir y revisar toda la documentación de la fase. | PM (Francisco Campos) | Todos los documentos de la fase completados. | Documentación completa y coherente. | Documentos faltantes o inconsistentes. | Registrar avance con evidencias (carpeta consolidada).
2025-06-07 | HITO CRÍTICO: Entrega Fase 1 | Entrega formal de la documentación de planificación. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Toda la documentación validada y aprobada. | Cumplimiento de estándares académicos. | No cumplir con el contenido mínimo. | Marcar evidencia en GitHub/Drive y acta de entrega.
8 | SEM 8 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 8. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-08 | CRUD de productos (API REST) | Implementar operaciones completas para gestión de productos. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Base de datos y tablas configuradas. | CRUD básico pero funcional. | Errores en operaciones o validaciones. | Registrar avance con evidencias (endpoints funcionando).
2025-02-08 | CRUD de categorías (API REST) | Implementar operaciones para gestión de categorías. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Tabla de categorías creada. | 4 categorías principales definidas. | Inconsistencias en datos o relaciones. | Registrar avance con evidencias (endpoints funcionando).
2025-03-08 | Upload de imágenes (validaciones básicas) | Permitir subida de imágenes con validaciones de formato y tamaño. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Configuración de almacenamiento definida. | Validaciones básicas de seguridad. | Vulnerabilidades de seguridad o archivos corruptos. | Registrar avance con evidencias (funcionalidad probada).
2025-04-08 | Validaciones de datos en backend | Implementar validaciones de entrada en todos los endpoints. | PM (Francisco Campos) | Librería de validación instalada. | Validaciones básicas pero efectivas. | Datos inválidos llegando a la base de datos. | Registrar avance con evidencias (código de validaciones).
2025-05-08 | Pruebas básicas de endpoints | Probar funcionalidades CRUD con herramientas de testing. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Herramientas de testing configuradas. | Pruebas básicas de casos principales. | Errores no detectados en testing. | Registrar avance con evidencias (resultados de pruebas).
9 | SEM 9 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 9. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-09 | Skeleton React (rutas y layout) | Crear estructura base del frontend con navegación. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | React Router instalado y configurado. | Estructura simple pero extensible. | Arquitectura de frontend mal organizada. | Registrar avance con evidencias (aplicación navegable).
2025-02-09 | Componentes: Navbar, Footer, Hero, Categorías | Implementar componentes básicos de la interfaz. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Wireframes aprobados como referencia. | Componentes reutilizables y responsivos. | Componentes no reutilizables o mal diseñados. | Registrar avance con evidencias (componentes funcionando).
2025-03-09 | Home con categorías (desde API) | Crear página principal que consume API de categorías. | PM (Francisco Campos) | API de categorías funcionando. | Integración frontend-backend exitosa. | Errores de integración o datos no mostrados. | Registrar avance con evidencias (home funcionando).
2025-04-09 | Integración API de productos (fetch/axios) | Conectar frontend con API para mostrar productos. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | API de productos funcionando correctamente. | Manejo de estados y errores básico. | Errores de conexión o datos mal mostrados. | Registrar avance con evidencias (integración funcionando).
2025-05-09 | Estilos CSS3 + responsive básico | Aplicar estilos y diseño responsive con CSS3 vanilla. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); QAT (Sebastian Mella) | Wireframes como guía de diseño. | Diseño simple pero atractivo y funcional. | Diseño no responsive o poco atractivo. | Registrar avance con evidencias (sitio responsive).
10 | SEM 10 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 10. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-10 | Formulario de cotización (React) | Crear formulario para solicitudes de cotización. | PM (Francisco Campos) | Wireframes de cotización aprobados. | Formulario simple pero completo. | Validaciones insuficientes o UX confusa. | Registrar avance con evidencias (formulario funcionando).
2025-02-10 | Endpoint para guardar en DB | Implementar backend para guardar cotizaciones. | PM (Francisco Campos) | Tabla de cotizaciones creada. | Almacenamiento seguro de datos. | Errores de guardado o pérdida de datos. | Registrar avance con evidencias (endpoint funcionando).
2025-03-10 | Email al admin con Nodemailer | Configurar notificaciones por email al administrador. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Servicio de email configurado. | Emails simples pero informativos. | Emails no enviados o mal configurados. | Registrar avance con evidencias (emails funcionando).
2025-04-10 | Validación de campos FE/BE | Validar datos tanto en frontend como backend. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Librerías de validación instaladas. | Validaciones consistentes y claras. | Datos inválidos pasando validaciones. | Registrar avance con evidencias (validaciones probadas).
2025-05-10 | Prueba completa de cotización | Probar el flujo completo end-to-end. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Todos los componentes de cotización funcionando. | Flujo sin errores de principio a fin. | Errores en el flujo o datos perdidos. | Registrar avance con evidencias (prueba exitosa).
2025-06-10 | Validación intermedia con cliente | Revisar avances con el cliente (Amaro). | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Sistema base funcionando para demostrar. | Feedback constructivo del cliente. | Cliente no satisfecho con el avance. | Registrar avance con evidencias (acta de reunión).
2025-07-10 | Hito: Sistema base funcionando | Demostrar sistema base con funcionalidades core. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Todas las funcionalidades básicas operativas. | Sistema estable y demostrable. | Sistema inestable o con errores críticos. | Marcar evidencia en GitHub/Drive y acta de hito.
11 | SEM 11 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 11. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-11 | CartContext (agregar/quitar/vaciar) | Implementar contexto de React para gestión del carrito. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | React Context API configurado. | Estado del carrito consistente. | Estado inconsistente o pérdida de datos del carrito. | Registrar avance con evidencias (carrito funcionando).
2025-02-11 | Persistencia (sessionStorage) | Guardar carrito en almacenamiento de sesión del navegador. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | SessionStorage disponible en navegadores. | Persistencia durante la sesión únicamente. | Pérdida de datos del carrito o errores de almacenamiento. | Registrar avance con evidencias (persistencia funcionando).
2025-03-11 | Totales (neto/IVA) | Calcular totales de compra incluyendo impuestos. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Reglas de negocio de impuestos definidas. | Cálculos correctos según normativa chilena. | Errores en cálculos o impuestos incorrectos. | Registrar avance con evidencias (cálculos verificados).
2025-04-11 | UI básica del carrito + validaciones | Crear interfaz de usuario para el carrito de compras. | PM (Francisco Campos) | Componentes de carrito diseñados. | Interfaz intuitiva y funcional. | UX confusa o validaciones insuficientes. | Registrar avance con evidencias (UI del carrito).
2025-05-11 | Configuración avanzada Transbank WebPay Plus | Configurar integración completa con Transbank. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Credenciales y SDK de Transbank configurados. | Integración estable en ambiente sandbox. | Errores de configuración o integración inestable. | Registrar avance con evidencias (integración configurada).
12 | SEM 12 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 12. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-12 | Formulario de checkout + orden | Crear formulario final de compra y generación de órdenes. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Carrito funcionando correctamente. | Proceso de checkout simple pero completo. | Errores en el proceso o datos incompletos. | Registrar avance con evidencias (checkout funcionando).
2025-02-12 | Integración completa Transbank (sandbox) | Implementar flujo completo de pagos con Transbank. | PM (Francisco Campos) | Configuración de Transbank completada. | Pagos funcionando en ambiente de pruebas. | Errores en pagos o respuestas mal manejadas. | Registrar avance con evidencias (pagos funcionando).
2025-03-12 | Manejo de estados (AUTHORIZED/FAILED/ABORTED) | Procesar todas las respuestas posibles de Transbank. | PM (Francisco Campos) | Documentación de Transbank sobre estados. | Manejo robusto de todos los casos. | Estados no manejados o errores de procesamiento. | Registrar avance con evidencias (estados manejados).
2025-04-12 | Generación de voucher digital (email) | Crear comprobante digital y enviarlo por email. | PM (Francisco Campos) | Sistema de email funcionando. | Vouchers informativos y profesionales. | Vouchers no generados o emails no enviados. | Registrar avance con evidencias (vouchers funcionando).
2025-05-12 | Documentación del flujo de pago | Documentar proceso completo de pagos. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Flujo de pagos funcionando correctamente. | Documentación clara para mantenimiento. | Documentación insuficiente o incorrecta. | Registrar avance con evidencias (documentación).
2025-06-12 | Testing completo del flujo de compra | Probar todo el proceso de compra end-to-end. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Todos los componentes de compra funcionando. | Proceso sin errores críticos. | Errores críticos no detectados. | Registrar avance con evidencias (pruebas exitosas).
2025-07-12 | HITO CRÍTICO: Entrega Final Fase 2 | Demostrar sistema completo funcionando. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Todas las funcionalidades core implementadas. | Sistema MVP completamente funcional. | Sistema no funcional o con errores críticos. | Marcar evidencia en GitHub/Drive y acta de entrega.
13 | SEM 13 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 13. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-13 | Zona protegida por rol (admin) | Crear área administrativa con control de acceso. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema de autenticación funcionando. | Acceso restringido solo a administradores. | Vulnerabilidades de seguridad en el acceso. | Registrar avance con evidencias (acceso restringido).
2025-02-13 | Gestión de productos/categorías desde panel | Implementar CRUD de productos en el panel admin. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | API de productos funcionando. | Panel intuitivo y funcional. | Panel confuso o con errores de funcionamiento. | Registrar avance con evidencias (panel funcionando).
2025-03-13 | Gestión básica de usuarios y cotizaciones | Agregar gestión de usuarios y cotizaciones al panel. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | APIs correspondientes funcionando. | Gestión básica pero suficiente. | Funcionalidades incompletas o con errores. | Registrar avance con evidencias (gestión funcionando).
2025-04-13 | Sistema de redirección a redes sociales | Implementar enlaces a redes sociales de la empresa. | PM (Francisco Campos) | Cuentas de redes sociales del cliente. | Enlaces funcionando correctamente. | Enlaces rotos o direcciones incorrectas. | Registrar avance con evidencias (enlaces funcionando).
2025-05-13 | Lista básica de órdenes de compra | Mostrar órdenes de compra en el panel administrativo. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Sistema de órdenes funcionando. | Lista clara y navegable. | Datos incorrectos o mal mostrados. | Registrar avance con evidencias (lista funcionando).
2025-06-13 | Pruebas CRUD desde panel | Probar todas las operaciones del panel administrativo. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Panel administrativo completo. | Todas las operaciones funcionando correctamente. | Errores en operaciones o datos corruptos. | Registrar avance con evidencias (pruebas exitosas).
14 | SEM 14 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 14. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-14 | HTTPS (pruebas) y CORS | Configurar seguridad básica y políticas de CORS. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Conocimiento de configuraciones de seguridad. | Configuración básica pero efectiva. | Vulnerabilidades de seguridad no cubiertas. | Registrar avance con evidencias (configuración segura).
2025-02-14 | Validaciones básicas de seguridad | Implementar validaciones contra vulnerabilidades comunes. | PM (Francisco Campos) | Conocimiento de seguridad web básica. | Validaciones contra XSS, SQLi y ataques básicos. | Vulnerabilidades no identificadas o mal implementadas. | Registrar avance con evidencias (código seguro).
2025-03-14 | Checklist básica Ley 19.628 | Verificar cumplimiento de protección de datos personales. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Conocimiento de la ley chilena de datos. | Cumplimiento básico de normativas locales. | Incumplimiento legal o brechas de privacidad. | Registrar avance con evidencias (checklist completado).
2025-04-14 | Refactor de código | Mejorar calidad y legibilidad del código desarrollado. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Código base estable y funcionando. | Código más mantenible y limpio. | Introducción de bugs o regresiones. | Registrar avance con evidencias (código refactorizado).
2025-05-14 | Pruebas de usabilidad básicas | Validar que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema completo funcionando. | Interfaz amigable para usuarios finales. | UX confusa o problemas de usabilidad. | Registrar avance con evidencias (pruebas de usabilidad).
15 | SEM 15 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 15. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-15 | Deploy FE en Vercel (producción) | Publicar frontend en plataforma cloud de producción. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Cuenta Vercel configurada y código listo. | Deploy automático desde GitHub. | Errores de build o configuración en producción. | Registrar avance con evidencias (URL de producción).
2025-02-15 | Deploy BE en Railway + DB remota | Publicar backend y conectar con base de datos remota. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Cuenta Railway configurada y código listo. | API funcionando en producción. | Errores de conexión BD o configuración incorrecta. | Registrar avance con evidencias (API en producción).
2025-03-15 | Configuración de dominio y SSL | Configurar dominio personalizado y certificados SSL. | PM (Francisco Campos) | Dominio disponible y acceso a configuración. | Sitio accesible con HTTPS. | Problemas de DNS o certificados SSL. | Registrar avance con evidencias (dominio funcionando).
2025-04-15 | Optimización básica de rendimiento | Mejorar tiempos de carga y rendimiento general. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema funcionando en producción. | Tiempos de respuesta ≤ 3 segundos. | Rendimiento deficiente o lentitud excesiva. | Registrar avance con evidencias (métricas de rendimiento).
2025-05-15 | Documentación de despliegue | Documentar proceso de deploy y configuraciones. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Proceso de deploy completado exitosamente. | Documentación clara para futuros deploys. | Documentación incompleta o incorrecta. | Registrar avance con evidencias (guía de deploy).
2025-06-15 | HITO: Sistema optimizado y evidencias completas | Sistema funcionando en producción con rendimiento óptimo. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Todas las optimizaciones implementadas. | Sistema estable y optimizado en producción. | Sistema inestable o con problemas de rendimiento. | Marcar evidencia en GitHub/Drive y acta de hito.
16 | SEM 16 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 16. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-16 | Pruebas de integración completas | Probar todas las funcionalidades del sistema integrado. | PM (Francisco Campos) | Sistema completo desplegado en producción. | Todas las funcionalidades probadas y funcionando. | Errores de integración o funcionalidades rotas. | Registrar avance con evidencias (reporte de pruebas).
2025-02-16 | Validación final de RF/RNF con el cliente | Revisar cumplimiento de requerimientos con Amaro. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Sistema funcionando y documentación completa. | Cliente satisfecho con el producto entregado. | Requerimientos no cumplidos o cliente insatisfecho. | Registrar avance con evidencias (acta de validación).
2025-03-16 | Pruebas de rendimiento básicas | Medir tiempos de respuesta y capacidad del sistema. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema en producción estable. | Métricas de rendimiento dentro de rangos aceptables. | Rendimiento por debajo de lo esperado. | Registrar avance con evidencias (reporte de rendimiento).
2025-04-16 | Manual de usuario final con screenshots | Crear guía completa para uso del sistema. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Sistema completo y funcionando. | Manual claro y completo para usuarios finales. | Manual confuso o incompleto. | Registrar avance con evidencias (manual de usuario).
2025-05-16 | Manual técnico básico | Documentar aspectos técnicos para mantenimiento. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema completo y código documentado. | Documentación técnica suficiente para mantenimiento. | Documentación técnica insuficiente o incorrecta. | Registrar avance con evidencias (manual técnico).
2025-06-16 | Ajustes finales por feedback del cliente | Implementar cambios menores solicitados por Amaro. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Feedback del cliente recibido y analizado. | Ajustes implementados según prioridad. | Cambios que afecten estabilidad del sistema. | Registrar avance con evidencias (ajustes implementados).
17 | SEM 17 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 17. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-17 | Informe final del proyecto | Documentar resultados, logros y lecciones del proyecto. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Toda la información del proyecto recopilada. | Informe completo y profesional. | Informe incompleto o de baja calidad. | Registrar avance con evidencias (informe final).
2025-02-17 | Revisión de lecciones aprendidas | Analizar qué funcionó bien y qué se puede mejorar. | PM (Francisco Campos) | Experiencia completa del proyecto disponible. | Análisis objetivo y constructivo del proceso. | Análisis superficial o poco útil. | Registrar avance con evidencias (documento de lecciones).
2025-03-17 | Capacitación al cliente (uso del sistema) | Entrenar a Amaro en el uso del sistema administrativo. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema funcionando y manual de usuario listo. | Cliente capacitado para usar el sistema. | Cliente no logra usar el sistema adecuadamente. | Registrar avance con evidencias (acta de capacitación).
2025-04-17 | Preparación presentación final (demo en vivo) | Preparar demo y presentación para evaluación final. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Sistema completo funcionando en producción. | Presentación profesional y demo sin errores. | Presentación mal preparada o demo con fallas. | Registrar avance con evidencias (presentación lista).
2025-05-17 | Entrega final al cliente con documentación | Entregar sistema completo con toda la documentación. | PM (Francisco Campos) | Sistema, manuales y documentación completos. | Cliente recibe entrega completa y satisfactoria. | Entrega incompleta o problemas en la transferencia. | Registrar avance con evidencias (acta de entrega).
2025-06-17 | Prueba final de voucher de pago | Verificar funcionamiento correcto de comprobantes. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Sistema de pagos completamente funcional. | Vouchers generándose correctamente. | Problemas en generación o envío de vouchers. | Registrar avance con evidencias (voucher de prueba).
18 | SEM 18 | Conjunto de actividades planificadas para la semana 18. | PM (Francisco Campos) | Equipo disponible para las actividades programadas. | Se debe cumplir dentro de la semana indicada. | Descoordinación o falta de revisiones dentro de la semana. | Coordinar hitos y entregas con el docente/cliente.
2025-01-18 | Presentación Final – Demo en vivo completa | Presentar proyecto completo ante comisión evaluadora. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Presentación preparada y sistema funcionando. | Presentación exitosa y evaluación aprobatoria. | Presentación deficiente o problemas técnicos. | Registrar avance con evidencias (presentación realizada).
2025-02-18 | Sesión Q&A con stakeholders | Responder preguntas de evaluadores y stakeholders. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Conocimiento completo del proyecto desarrollado. | Respuestas satisfactorias a todas las consultas. | Respuestas inadecuadas o falta de conocimiento. | Registrar avance con evidencias (sesión Q&A).
2025-03-18 | Cierre administrativo (Drive/GitHub ordenado) | Organizar y archivar toda la documentación del proyecto. | PM (Francisco Campos) | Toda la documentación y código del proyecto. | Repositorios y documentos organizados y accesibles. | Documentación desorganizada o inaccesible. | Registrar avance con evidencias (repositorios ordenados).
2025-04-18 | Entrega de credenciales y accesos al cliente | Transferir credenciales de administración a Amaro. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Todas las credenciales y accesos identificados. | Cliente tiene acceso completo a su sistema. | Problemas de acceso o credenciales incorrectas. | Registrar avance con evidencias (credenciales entregadas).
2025-05-18 | Documentación de transferencia | Documentar proceso de transferencia y soporte futuro. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Proceso de transferencia completado. | Documentación clara para soporte futuro. | Documentación insuficiente para transferencia. | Registrar avance con evidencias (documento de transferencia).
2025-06-18 | Cierre formal del proyecto | Formalizar finalización del proyecto con acta de cierre. | PM (Francisco Campos); DEVB (Francisco Campos) | Todas las entregas completadas satisfactoriamente. | Proyecto cerrado formalmente con todas las partes. | Cierre incompleto o con pendientes. | Registrar avance con evidencias (acta de cierre).
2025-07-18 | HITO FINAL: Presentación exitosa y proyecto cerrado | Hito final: proyecto completado exitosamente. | PM (Francisco Campos); DEVF (Sebastian Mella) | Todas las actividades del proyecto completadas. | Proyecto cerrado exitosamente con evaluación aprobatoria. | Proyecto no aprobado o con problemas pendientes. | Marcar evidencia final en GitHub/Drive y acta de cierre.